## 型枠設置届
|  |  | 建設物 | 等 設 置 ・ 移 転 ・ 変 更 届
様 式 第 20 号 （第 85 条、86 条 関 係 ） |  |  | 機 械
事業の種類 | 総合工事業 |  |  |  | 主たる事務所の 所 在 地 | 長野市 県町 ５２４番地
| 地上２階の小学校の体育館改築工事 | [5 empty] | TEL | 026-233-5111
事業所の名称 （作業所名） |  |  |  |  | 設 置 地 （作業所住所）
TEL
計画の概要 | 型枠 | 建物２階部に3.5ｍを超える型枠支保工を設置します。
型枠支保工の最高高さは、3.66ｍです。
| 請負金額 | １億８，４００万円（消費税別）
詳細については、別添付の摘要書、図面、計算書を参照して下さい
電気使用設備の 定格容量 | － |  | ＫＷ |  | 常時使用 労働者数 |  | 元請 |  | 人
[7 empty] | 下請 |  | 人
[7 empty] | 合計 | 0 | 人
参画者の氏名 |  |  |  |  | 参 画 者 の | 別添経歴書のとおり
経歴の概要
工 事 着 手 予定年月日 | 型枠支保工 組立開始 |  |  |  | 工 事 落 成 予定年月日 | 型枠支保工 解 体 日
平成 年 月 日
長野市県町５２４番地
| 労働基準監督署長 殿 |  |  |  |  | 北 野 建 設 株 式 会 社
[5 empty] | 事 業 者 職 氏 名 | 取締役専務執行役員 |  | 山 﨑 義 勝
総括安全衛生管理者
Note on E11: 概要書き換えてください
Note on E20: 工事責任者
Note on K20: 工務課でつくります
Note on C27: 所轄監督署名
Note on K9: 現場の住所を記入する
Note on M10: 現場の電話番号

## 型枠摘要書
|  | 計 画 届 摘 要 書 | [10 empty] | 作業主任者 | 名 称 |  | 氏 名 |  | 資格番号 | 所属事業場
[14 empty] | ■ | 型枠支保工（正）
（目的）工事施工に際して安全衛生法、その他関係法規に抵触せず工事を安全・効率的に進めて行けるか、計画の段階で現場ライン以外のスタッフが点検し計画と施工面での食違いを未然に防止する。
[14 empty] | ■ | 型枠支保工（副）
□
[14 empty] | □ | 鉄骨、又は木造
|  | 主要項目 | ■ | 確保すべきものは何か | [9 empty] | □ | 土止め支保工
|  |  | ■ | 有害要素とは何か
|  |  |  | ・飛散物、落下物、転落等による災害防止対策 | [9 empty] | □ | 地山掘削
・塵埃、騒音、振動等の防止対策
|  |  |  | ・工事による埋設物、電送路切断等の防止対策 | [9 empty] | □ | 車両系建設機械
・防火対策
|  |  | ■ | どこにどんな問題があるか
[13 empty] | 種 類 |  |  | 設置箇所 |  | 設置期間 | 用途等
[10 empty] | 再確認、ﾁｪｯｸのための作業 |  |  | ■ | 型枠支保工 |  | 梁・スラブ・階段 |  | 至 平成 年 月 日 | 型枠・コンクリートの支持として使用します。
[5 empty] | NO |  |  |  |  | 実態調査（現地調査） | [7 empty] | 至 平成 年 月 日
[10 empty] | 見学、聞込み |  |  | □ | 足場 |  |  |  | 至 平成 年 月 日
[10 empty] | スライド（写真） | [7 empty] | 至 平成 年 月 日
[7 empty] | YES |  |  | その他の報告資料 |  |  | □ | 架設通路 |  |  |  | 至 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
|  |  |  | 社内ﾁｪｯｸ | 施 工 会 議 |  |  |  | 平成２１年 ４月 1日実施 |  |  |  | □ | 土止め支保工 |  |  |  | 至 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
設計図書
摘要書
[6 empty] | 様式20号 | [6 empty] | 本工事に関わる安全衛生教育実施計画
[6 empty] | 様式21号 | [6 empty] | 項目 |  |  | いつ | どこで | 誰が | 誰に | どのように
[13 empty] | 新規入場者受入教育 |  |  | 第１日目の | 現場 | 協力業者職長 | メンバー | 新規入場者
[16 empty] | 作業開始前 | 事務所 | 元請教育担当 | 全員 | 教育資料にて
|  |  |  | 所轄労働基準監督署長提出 | [8 empty] | 安全衛生法に基づく危険有害業務作業特別教育 |  |  | 随時 | 現場内 | 元請店社の | 該当者 | 法定事項を
[17 empty] | 他 | RSTﾄﾚｰﾅｰ等 |  | テキストにて
工事名 | [12 empty] | 一般事項 |  |  | 随時 | 現場内 | 工事責任者 | 作業員 | 集団指導
工事場所 | [17 empty] | 工事担当者 |  | 個別指導等
参画者 |  |  |  |  | 点検者 |  | （建築部） |  |  |  | （安全管理室） | 泉 太司 | [5 empty] | 店社担当者
[13 empty] | 全体朝礼・ＴＢＭ・職長会議等 |  |  | 毎作業日 | 現場内 | 工事責任者 | 職長 | 集団指導
□ | 高さ３１Ｍをこえる建築物又は工作物 |  |  |  | □ | 架設通路 |  | □ | 足場 | ■ | 型枠支保工 | [6 empty] | 工事担当者 | 全就労者 | 個別指導等
□ | 掘削の高さ又は深さが１０Ｍ以上の地山の掘削 | [6 empty] | □ | ずい道の建設 | [8 empty] | 店社担当者

## 型枠
■ | 型枠支保工
[6 empty] | 梁・大引を乗せる時 | 16 | 鋼製端板の取付と固定 （鋼管支柱） | 242-6 | □
種類 | ■ | パイプサポート |  | □ | 木材支柱
| □ | 鋼管（上記を除く） |  | □ | はり構成 |  | 17 | 〃 （鋼管枠支柱） | 242-8 | □
| □ | 鋼管枠（ＳＭ） |  | □ | 段状型枠（ステージング）
| □ | 組立鋼柱 |  | □ | その他（ ） |  | 18 | 〃 （組立鋼枠支柱） | 242-9 | □
区分 | 項 目 |  | 安規 | 該当 | 摘 要 |  | 19 | 添え物使用による固定（木材支柱） | 242-10 | □
共通措置 | 1 | 図面（部材配置及び主要寸法） | 240 | ■ | 型枠支保工組立図を参照して下さい | 特別措置 | 20 | 交差筋かい （組立鋼枠支柱）（鋼管枠間） | 242-8 | □
| 2 | 強度計算 |  | ■ | 別添付強度計算書を参照して下さい |  | 21 | はりの両端固定（はり構成） | 242-11 | □
| 3 | 材質 | 238 | ■ | ＪＩＳ及び仮設工業会認定品を使用します |  | 22 | はりの横倒れ防止（はり構成） | 242-11 | □
| 4 | 沈下防止措置 | 242-1 | ■ | コンクリート上につき問題ありません |  | 23 | 浮上り防止（曲面型枠） | 242-5 | □
| 5 | 滑動防止措置 | 242-2 | ■ | パイプサポートベースを敷板上釘止めします |  | 24 | 敷角、敷板等の２段以上の使用禁止（段状型枠） | 243-1 | □
| 6 | 接続部及び交差部 | 242-4 | ■ | クランプ金具を使用します |  | 25 | 支柱の敷角、敷板等への固定（段状型枠） | 243-3 | □
継ぎ | 7 | 方法（突合、差込） | 242-3 | ■ | パイプサポートの継ぎは差し込み式とします
| 8 | ３以上の継ぎ不可 （パイプサポート支柱） | 242-7 | ■ | ３以上の継ぎは行いません
| 9 | ボルト又は専用金具 （パイプサポート） | 242-7 | ■ | 補助サポートを使用いたします（差し込み式）
| 10 | ２以上添物固定（木材） | 242-10 | □
| 11 | 敷板、敷角の緊結（段状型枠） | 243-2 | ■ | 鋼製建枠上に敷端太角を番線にて固定します
水平継ぎ・変位防止 | 12 | ２Ｍ以内毎に２方向 （鋼管除くパイプ） | 242-6 | □
| 13 | ２Ｍ以内毎に２方向 （パイプサポートＨ≧3.5M） | 242-7 | ■ | ２M以内毎に２方向に水平継ぎを設置します
| 14 | 最上層及び５層以内毎の箇所、支保工の側面並びに枠面筋かい方向に於ける５枠以内毎 （鋼管枠） | 242-8 | □
| 15 | ４Ｍ以内毎に２方向 （組立鋼柱） | 242-9 | □
□

## 型枠指導事項
型枠設置届に伴う指摘事項
1 | 一般部（3.5m以下）の計画が記載されていない。
2 | 工程表が添付されていない。
3 | 計算を行った所、各種工法が混在している場合の区分等が明確になっていない。[在来（サポート）、Ｎデッキ、ビーム工法等] ・・・・ 色分け等により明示する。
4 | サポートの脚部（沈下・滑動防止）、頂部（固定）について明記していない。
5 | ビーム取付部の詳細（転位、脱落防止）が明記されていない・・・梁側の傾倒防止措置。
6 | 枠組・サポートによる組合せ支保工、サポートの脚部の固定について明記されていない。
7 | 水平つなぎ、根搦みは、専用クランプ使用を明記する（番線止めは禁止、則424条-4）。
8 | 筋交が記載されていない（2方向）変位の拘束（則241-3･5）
9 | 水平つなぎ、根搦み：2方向と明記すること。
10 | ビーム工法を採用しながら、梁下サポートに対し、ビームからの荷重を計算していない。
11 | ビーム工法を設計荷重で衝撃荷重を50％としていない（200kg／㎡としている）。
12 | 梁下の支保工（3.5m以下だから？）について記載されていない。
13 | 梁・スラブ材その他資材を仮置きする場所について、サポートのピッチを狭くする等の計画が 盛り込まれていない。
14 | スラブ厚500ｍmという特殊な場所について計算していない。
15 | 枠組による支保工で5層、5枠毎の水平材・筋交等に対する記載が無い（則242-8）。
16 | 枠組の最上部（作業場所）からの墜落防止措置が記載されていない。
17 | ―〃―（ 〃 ）へ通じる昇降設備が―〃―
18 | 木材の許容応力は則241条とすること。
19 | 支保工足場枠組み足場の建て地の継ぎ足しでクランプと単管による継ぎ足し方法。
20 | 梁枠組立て時及びスラブ型枠組立て時の墜落防止の措置等が明記されていない。
21 | サポート及び支保工足場水平つなぎが壁及び柱等に接続されていない。
22 | 梁・柱の型枠変位防止のためのチェーン・筋交い（突っ張り）の設置が明示されていない。